## Tabelle1
Funktionsbereiche & Funktionen | geplante Soll Zeit | Ist Zeit | Differenz
Grundfunktionen
Erstellen von Projekten | 8:00 |  | 8:00
Projektbeschreibung zu einem Projekt hinzufügen | 2:15 |  | 2:15
Erstellen von Aufgabenbereichen | 3:00 |  | 3:00
Aufgabenbereichsbeschreibung zu einem Aufgabenbereich hinzufügen | 1:15 |  | 1:15
Zuordnung von Aufgabenbereichen zu einem Projekt | 1:30 |  | 1:30
Erstellen von Aufgaben | 4:00 |  | 4:00
Aufgabenbeschreibung zu einer Aufgabe hinzufügen | 1:15 |  | 1:15
Zuordnung von Aufgaben zu einem Aufgabenbereich | 1:30 |  | 1:30
Sollzeit von Aufgaben eintragen | 1:15 |  | 1:15
(Ist-)Zeiterfassung von Aufgaben (Aktivität) | 1:00 |  | 1:00
Summe | 25:00 |  | 25:00
User Management
neue Personen (Projektmitarbeiter) erfassen | 4:30 |  | 4:30
Zuweisung von einer Person zu einem Projekt | 2:30 |  | 2:30
Zuweisung von einer Person zu einem Aufgabenbereich | 1:30 |  | 1:30
Zuweisung von einer Person zu einer Aufgabe | 1:30 |  | 1:30
Summe | 10:00 | 0 | 10:00
Graphische Darstellungen
Projektübersicht mit dazugehörigen Aufgabenbereichen anzeigen | 5:00 |  | 5:00
Aufgaben eines Bereichs als Swimlanes darstellen | 2:00 |  | 2:00
Statusanzeige zu Aufgaben inklusive verantwortlichen Personen darstellen | 2:00 |  | 2:00
Personenübersicht inklusive zugewiesenen Aufgaben darstellen | 2:00 |  | 2:00
Summe | 11:00 | 0 | 11:00
Zusätzliche Funktionen
Nachträglich Datum und Zeiten ändern | 5:30 |  | 5:30
Summe | 5:30 | 0 | 5:30
Synchronisation
Export | 3:00 |  | 3:00
Synchronisation über mehrere Rechner | 4:00 |  | 4:00
Summe | 7:00 | 0 | 7:00